附件3

2022年杭州市职业卫生技术服务执业行为

专项治理工作方案

为贯彻落实《中华人民共和国职业病防治法》《职业卫生技术服务机构管理办法》相关要求，规范职业卫生技术服务执业行为，提高职业卫生技术服务质量，结合我市实际，制定本工作方案。

一、治理目标

聚焦职业卫生技术服务领域突出问题，以依法查处技术服务机构出具虚假或失实职业卫生技术报告、专业技术人员违法执业等严重违法行为为重点，延伸检查、核查可疑用人单位，以提高职业卫生技术服务机构及其人员依法执业意识和服务质量，规范职业卫生技术服务行为。

二、治理范围

在本市范围内从事职业卫生技术服务的机构和专业技术人员。

三、治理内容

（一）职业卫生技术服务机构资质证书管理情况

（二）职业卫生专业技术人员管理和执业行为情况

（三）职业卫生技术服务委托情况

（四）职业卫生技术服务活动规范性情况

（五）职业卫生技术服务质量控制和管理情况

（六）职业卫生技术服务档案管理情况

（七）职业卫生技术服务信息报送和公开情况

（八）依法应当监督检查的其他内容

四、实施步骤

（一）梳理名单，制定方案。（2022年4月）

各地要根据治理要求专题部署，梳理在辖区从事职业卫生技术服务的机构名单，包括地址、联系人、业务范围、专业技术人员数等内容，建立治理工作基础信息台账。结合属地实际制定实施方案，明确治理重点和治理要求，落实责任人员，确保专项治理工作取得实效。

（二）自查自改，限期整改。( 2022年4~5月）

1、对本辖区纳入专项治理的职业卫生技术服务机构，可采取集中会议（线上、线下均可）形式，将治理要求通知到每一家职业卫生技术服务机构，并由机构传达到每一位专业技术服务人员。

2、纳入专项治理的职业卫生技术服务机构应按照本方案要求组织开展自查自改，汇总存在的问题，对能纠正的问题立即进行纠正，注明整改日期，不得篡改原始资料， 5月10日前形成自查报告并上报辖区卫生健康监督部门。辖区卫生健康监督部门汇总各机构自查情况，填写《职业卫生技术服务执业行为自查情况登记表》（附表1），于2022年5月20日前将治理实施方案和自查情况登记表报送市卫生健康综合行政执法队。

（三）执法检查阶段（2022年5~10月）

辖区卫生健康监督部门对每家职业卫生技术服务机构整改情况进行现场核实，仍未按要求整改的、问题突出涉及严重违法的，按照相关法律法规规定依法立案查处。

（四）总结验收阶段（2022年11月）

各地要及时做好专项治理工作有关材料的收集和整理，在对治理工作成效进行评估的基础上做好治理工作总结，并于2022年11月15日前，将《职业卫生技术服务执业行为专项治理情况登记表》（附表2）和专项治理工作总结上报市卫生健康综合执法队，汇总后由其于11月20日前报委综合监督处。

五、工作要求

（一）强化领导，夯实职责。各地要充分认识提高职业技术服务质量的重要意义，加强组织领导，建立卫生健康主管部门、监督执法机构、质量控制机构、职业卫生专家的沟通协作机制，形成合力，确保治理取得实效。

（二）精心组织，严格检查。各地要组织精干执法力量，采取有力措施，对专项行动中发现的违法行为依法依规予以坚决打击，督促职业卫生技术服务机构和专业技术人员按照法律法规规要求规范行为，出具真实、客观、有针对性、有指导意义的技术服务报告。

（三）建立机制，确保长效。各地要结合执法实践中反映出的集中问题，举一反三，对职业卫生技术服务工作中存在的突出问题进行全面研判，并探索建立健全长效监管机制。

联系人：董磊；联系电话：86416816；电子邮箱：jdsk279@163.com

附表：1.职业卫生技术服务执业行为自查情况登记表

2.职业卫生技术服务执业行为专项治理情况登记表

附表1

职业卫生技术服务执业行为自查情况登记表

填报单位：                    填表人：              联系电话：

| 序号 | 职业卫生技术服务机构名称 | 地址 | 技术服务人员数 | 技术服务业务量 |  | 发现问题数 |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 检测报告出具数 | 现状评价报告出具数 | 检测报告数 | 现状评价报告数 |  |

说明：1、本表2022年5月20日前报送市执法队。

2、出具报告数按照2021年以来（截至2022年4月30日）在辖区的业务量上报。

附表2

职业卫生技术服务执业行为专项治理情况登记表

填报单位：                                       填表人：                               联系电话：

| 行为主体类别 | 辖区单位数（人数） | 违法单位数（人数） | 不合格情况 |  |  |  |  |  | 行政处罚情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 资质证书 |  | 技术服务规范性 |  |  | 个人行为 | 案件查处数 | 警告 数 | 罚款 （万元） | 没收 违法 所得 （万元） |
|  |  |  | 无资质或超范围擅自从事检测、评价服务数 | 涂改、倒卖、出租、出借或其他形式非法转让资质证书单位数 | 出具虚假或失实技术报告数 | 不符合技术服务相关工作要求数 | 不符合专业技术人员管理要求数 | 禁业行为 |  |  |  |  |
| 本地 机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 外地 机构 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 技术 人员 |  |  | —— | —— |  |  | —— |  |  |  |  | —— |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

说明：外地职业卫生技术服务机构是指在本辖区从事职业卫生技术服务的辖区以外注册的机构。